## Feuil1
Résumé |  |  | Agenda | [11 empty] | Résultat | Personnes en charge | Département
Année 1
|  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
0 | 0.1 | Finalisation de la page "Information sur l'organisation" du SPI4 | [12 empty] | Tableau de bord social | Comité PS | Directeur/CA | bar: Année 1 M1
1 | 1.1 | Vérifier les informations disponibles dans le SIG | [13 empty] | Champion PS | Informatique | bar: Année 1 M2
Systématisation de l'analyse des données clients | 1.2 | Discussion sur les indicateurs potentiels, les résultats intéressants à analyser, utilisation de l'information | [13 empty] | Comité PS | bar: Année 1 M3
| 1.3 | Générer les indicateurs choisis | [13 empty] | Champion PS | Informatique | bar: Année 1 M4
| 1.4 | Discuter quels indicateurs (agrégation/ventilation) seraient utiles | [12 empty] | Liste d'indicateurs | Comité PS | bar: Année 1 M5
| 1.5 | Adaptation & ajustements | [13 empty] | Champion PS | Informatique | bar: Année 1 M6
| 1.6 | Pré-rapport basé sur les informations clients | [13 empty] | Comité PS | Informatique | bar: Année 1 M7 to Année 1 M8
| 1.7 | Rapport annuel intégrant des données clients | [12 empty] | Rapport social annuel | Comité PS | Direction/finance | bar: Année 1 M9 to Année 1 M10
| 1.8 | Finalisation d'un tableau de bord social pour le CA et la direction | [12 empty] | Social DB | Comité PS | Direction/finance | bar: Année 1 M11 to Année 1 M12
2 | 2.1 | Analise des pratiques en cours | [13 empty] | Comité PS | Opérations | bar: Année 1 M2
Mécanismes de plaintes | 2.2 | Définition d'un processus pour le mécanisme de plaintes | [13 empty] | Comité PS | bar: Année 1 M2
| 2.3 | Manuel pour la gestion des plaintes | [12 empty] | Procédures | Comité PS | Opérations | bar: Année 1 M3 to Année 1 M7
| 2.4 | Information aux clients sur le mécanisme de plainte | [12 empty] | Clients informés |  | Marketing | bar: Année 1 M8 to Année 1 M11
| 2.5 | Formation des agents de crédit | [12 empty] | Employés informés |  | RH | bar: Année 1 M8 to Année 1 M9
| 2.6 | Utilisation des résultats pour améliorer les produits et services | [12 empty] | Amélioration des produits |  | Marketing | bar: Année 1 M12