## Action Plan
|  |  | Agenda | [11 empty] | Objectivo / Entregable | Personas en carga | Gerencias | Prioridade | Data de entrega
Ano 1
|  |  | Av | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dec | Ene | Feb | Mar
0 | 0.1 | Finalisar Accion Plan | [12 empty] | Llenar este documento Excel | Comité | GG
1 | 1.1 | Verificar con el Gerente de Tecnología de Información, cuales son los datos que ya existen | [13 empty] | SP Champion | IT
Sistematisacion de informacion sobre los clientes | 1.2 | Discutir cual tipo de agregación/segmentación sería interesante | [13 empty] | Comité
| 1.3 | Generar los indicadores seleccionados | [13 empty] | SP Champion | IT
| 1.4 | Discutir de los resultados, de la manera de analizarlos, de los ajustes necesarios en los indicadores | [13 empty] | Comité
| 1.5 | Adaptación y ajustes | [13 empty] | SP Champion | IT | bar: Sep
| 1.6 | Base de informe sobre los datos de los clientes | [13 empty] | Comité | IT | bar: Oct to Nov
| 1.7 | Memoria anual | [13 empty] | Comité | GG/ Fin. | bar: Dec to Ene
| 1.8 | Finalisacion de un Tablero de DS | [13 empty] | Comité | GG/IT | bar: Feb to Mar
2 | 2.1 | Análisis de las practicas actuales | [13 empty] | SP Champion | Surcursales
Mecanismo de quejas | 2.2 | Definir un proceso para manejar las quejas | [13 empty] | Comité
| 2.3-2.5 | Manual de Gestión de quejas | [13 empty] | Comité | bar: Sep to Oct
| 2.6 | Informacion a los clientes | [13 empty] | Operaciones | Operaciones | bar: Nov to Feb
| 2.7 | Capacitation a los oficiales | [13 empty] | RRHH | RRHH | bar: Nov to Dec
| 2.8 | Uso de las informaciones para mejorar los servicios y productos | [13 empty] | Operaciones | Operaciones | bar: Mar
Otros?